## Sheet1
แผนดำเนินงานสำนักงานสีเขียว คณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลำดับ | รายการ | ระยะเวลา | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | หมายเหตุ
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1 | ประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมเพื่อยกระดับเป็นสำนักงานสีเขียว | [12 empty] | คณะกรรมการบริหารฯ | bar: ระยะเวลา เม.ย.
2 | กำหนดบริบทของอาคารที่จะเข้าร่วมโครงการ | [12 empty] | กรรมการหมวด 1 | bar: ระยะเวลา เม.ย.
3 | ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดหน้าที่แต่ละหวด | [12 empty] | คณะกรรมการบริหารฯ | bar: ระยะเวลา เม.ย.
4 | ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมของคณะฯ | [12 empty] | คณะกรรมการบริหารฯ | bar: ระยะเวลา เม.ย.
5 | ประกาศมาตราการการลดใช้พลังงานและทรัพยากรและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี | [12 empty] | คณะกรรมการบริหารฯ | bar: ระยะเวลา เม.ย.
6 | วางแผนการดําเนินงาน กําหนดความถี่ในการติดตามผล รายงานความก้าวหน้า และติดตาม | [12 empty] | คณะกรรมการบริหารฯ | bar: ระยะเวลา พ.ค. to ระยะเวลา ก.ย.
7 | กําหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สํานักงานสีเขียว | [12 empty] | กรรมการหมวด 1 | bar: ระยะเวลา เม.ย.
8 | ระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินความสําคัญของปัญหา | [12 empty] | กรรมการหมวด 1 | bar: ระยะเวลา พ.ค.
9 | รวบรวมกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการ ดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม | [12 empty] | กรรมการหมวด 1 | bar: ระยะเวลา มิ.ย. to ระยะเวลา ก.ค.
10 | รวบรวมข้อมูล/คํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมภายในสํานักงาน | [12 empty] | กรรมการหมวด 1 | bar: ระยะเวลา ก.ค. to ระยะเวลา ส.ค.
11 | วางแผนการดําเนินงาน กําหนดความถี่ในการติดตามผล รายงานความก้าวหน้า และติดตาม อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมเพื่อทบทวนฝ่ายบริหารและคณะกรรมการหมวดต่างๆ | [12 empty] | กรรมการหมวด 1 | bar: ระยะเวลา ก.ย. to ระยะเวลา ต.ค.
12 | วางแผนการดําเนินการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว | [12 empty] | กรรมการหมวด 1 | bar: ระยะเวลา พ.ย. to ระยะเวลา ธ.ค.
หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก
1 | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และการประเมินผลความเข้าใจจากการฝึกอบรม | [12 empty] | กรรมการหมวด 2
| 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว (Green Office) วิทยากร : เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวข้อ "ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว" | ระยะเวลา เม.ย.: 29
9-16น.
1.2 การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ | bar: ระยะเวลา มิ.ย.
1.3 การจัดการมลพิษและของเสีย | bar: ระยะเวลา ก.ค.
1.4 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | bar: ระยะเวลา ส.ค.
1.5 ก๊าซเรือนกระจก | bar: ระยะเวลา ต.ค.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
2 | กําหนดแนวทางการสื่อสาร รณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกสํานักงาน เช่น การกําหนดหัวข้อ ความถี่ในการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เกี่ยวข้องภายใน-ภายนอกสํานักงาน) | [12 empty] | กรรมการหมวด 2
2.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3 | จัดทำแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรประหยัดไฟฟ้า
ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากรอื่นๆ ตามแผนงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุก 6 เดือน
4 | กําหนดช่องทางการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และมีการรายงาน ข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข | [12 empty] | กรรมการหมวด 2
สายตรงผู้บริหาร | bar: ระยะเวลา ก.ค.
ช่องทางออนไลน์ | bar: ระยะเวลา ก.ค.
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
16 | กําหนดมาตรการแนวทางการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เช่น การใช้น้ํา การใช้ไฟฟ้า การใช้ | [12 empty] | กรรมการหมวด 3 | bar: ระยะเวลา พ.ค.
น้ํามันเชื้อเพลิง การใช้กระดาษ การใช้หมึกพิมพ์ การทรัพยากรอื่น ๆ
17 | กําหนดมาตรการการจัดประชุม การใช้ห้องประชุม และแนวทางการเลือกสถานที่ภายนอกที่ | [12 empty] | กรรมการหมวด 3 | bar: ระยะเวลา มิ.ย.
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
18 | ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการจากพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรและพลังงานของ | [12 empty] | กรรมการหมวด 3 | bar: ระยะเวลา ก.ค. to ระยะเวลา ธ.ค.
บุคลากรในพื้นที่
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
19 | ดําเนินงานตามแนวทางการคัดแยกขยะ รวบรวม และจัดทําแนวทางการดําเนินงานการ | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 | bar: ระยะเวลา ม.ค. to ระยะเวลา ธ.ค.
กําจัดขยะอย่างเหมาะสม
20 | การนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนํากลับมาใช้ใหม่ บันทึกข้อมูลปริมาณขยะ วิเคราะห์ | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 | bar: ระยะเวลา ม.ค. to ระยะเวลา ธ.ค.
เปรียบเทียบค่าเป้าหมายเพื่อกําจัดปริมาณขยะให้มีแนวโน้มลดลง
21 | กํากับติดตามตรวจสอบระบบบําบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ใน | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 |  | ผลจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด สํารวจและบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำเสีย
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
22 | ดูแลอุปกรณ์บําบัดน้ำเสีย เช่น การดูแลระบบบําบัดน้ำเสีย การกําจัดกากตะกอนจากระบบ บําบัดน้ำเสีย ตรวจสอบ-ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบบําบัดน้ำเสีย ตรวจสอบการรั่วไหลของ น้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 |  | ผลจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
22.1 | กำหนดมาตรการจัดการขยะ ได้แก่ การลด การคัดแยก และการนำกลับมาใช้ใหม่ | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 | bar: ระยะเวลา พ.ค.
22.2 | จัดเตรียมถังขยะ โดยแยกประเภทขยะให้ชัดเจน ติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะ และวาง ในจุดที่เหมาะสม ตรวจสอบการชำรุดเสียหาย หรือจัดหาเพิ่มเติม | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 | bar: ระยะเวลา พ.ค.
22.3 | จัดทำเส้นทางการจัดการและกำจัดขยะแต่ละประเภท | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 | bar: ระยะเวลา มิ.ย.
22.4 | สุ่มตรวจสอบการทิ้งขยะของบุคลากร และแม่บ้าน | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 | bar: ระยะเวลา พ.ค.; ระยะเวลา ก.ค.; ระยะเวลา ก.ย.; ระยะเวลา พ.ย.
22.5 | เก็บข้อมูลปริมาณขยะ และปริมาณไขมันในถังดักไขมันแต่ละเดือน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 | bar: ระยะเวลา พ.ค. to ระยะเวลา ธ.ค.
22.6 | สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลปริมาณการขยะให้บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบ | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 | bar: ระยะเวลา พ.ค. to ระยะเวลา ธ.ค.
22.7 | ทบทวน และให้ความรู้แม่บ้านเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ | [12 empty] | กรรมการหมวด 4 | bar: ระยะเวลา ก.ย.
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
23 | จัดทําแผนควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติงาน เช่น การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ การจัดวางเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ การควบคุมควันไอเสีย การป้องกันกําจัดแมลง | [12 empty] | กรรมการหมวด 5 | bar: ระยะเวลา ก.ค.
24 | รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ หรือกําหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสม | [12 empty] | กรรมการหมวด 5 | bar: ระยะเวลา มิ.ย. to ระยะเวลา ธ.ค.
25 | กําหนดมาตรการรองรับ มีการสื่อสาร-แจ้งเตือน และการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง | [12 empty] | กรรมการหมวด 5 | bar: ระยะเวลา ก.ค.
26 | ตรวจวัดความเข้มแสงสว่างโดยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น การตรวจวัดความเข้มแสงประจําปีรายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างเพื่อวางแผนแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง | [12 empty] | กรรมการหมวด 5 | bar: ระยะเวลา ส.ค. to ระยะเวลา ต.ค.
| 1. เสนอของบประมาณเพื่อปรับปรุงความเข้มแสงเพื่อห้องทำงานที่ได้มาตรฐาน (ต้นแบบ) | [12 empty] | กรรมการหมวด 5 |  | เพิ่มเติม | bar: ระยะเวลา ก.ย.
| 2. ดำเนินการปรับปรุง ห้องทำงานที่ได้มาตรฐานด้านความเข้มแสง (ต้นแบบ) | [12 empty] | กรรมการหมวด 5 |  | เพิ่ิ่มเติม | bar: ระยะเวลา พ.ย.
27 | วางแผนจัดการความน่าอยู่ของสํานักงานและบริเวณโดยรอบอาคาร | [12 empty] | กรรมการหมวด 5
| 1. สำรวจพื้นที่ | [14 empty] | เพิ่มเติม | bar: ระยะเวลา เม.ย. to ระยะเวลา มิ.ย.
| 2. การกําหนดพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไปทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร | [14 empty] | ประเมินผลรอบที่ 1 (ส.ค.) รอบที่ 2 (พ.ย.) | bar: ระยะเวลา มิ.ย.; ระยะเวลา ก.ย.
3. การดูแลรักษาทําความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ทํางาน | bar: ระยะเวลา มิ.ย. to ระยะเวลา ธ.ค.
28 | กําหนดแนวทางการป้องกันควบคุมสัตว์พาหะนําโรคในสํานักงานอย่างเหมาะสม | [12 empty] | กรรมการหมวด 5 | bar: ระยะเวลา ก.ค.
29 | เตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน เช่น การจัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และจัดทำแผนฉุกเฉิน | [12 empty] | กรรมการหมวด 5 | bar: ระยะเวลา ต.ค.
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง
30 | ดําเนินการจัดทําบัญชีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนวนปริมาณคาร์บอนของสินค้าแต่ละชนิด | [12 empty] | กรรมการหมวด 6 | bar: ระยะเวลา มิ.ย.
31 | กำหนด และประชาสัมพันธ์ถึงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | [12 empty] | กรรมการหมวด 6 | bar: ระยะเวลา ก.ค.
32 | ประกาศข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในสำนักงาน | [12 empty] | กรรมการหมวด 6 | bar: ระยะเวลา ก.ค.
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง
33 | ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม | [12 empty] | กรรมการหมวด 6 | bar: ระยะเวลา ส.ค. to ระยะเวลา ธ.ค.
34 | รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความรู้ และรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสึเขียวต่อ | [12 empty] | กรรมการหมวด 6 | bar: ระยะเวลา ธ.ค.
1) คณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board)
คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสึเขียวในคณะพัฒนาการท่องเที่ยว (Green office Auditor)